说明书改善规划

说明书改善规划

目录

1.	执行摘要	3

2.	修改明细	4

2.1	除湿干燥系列	4

2.2	供料输送系列	4

2.3	混合拌料系列	5

2.4	冷热交换系列	5

2.5	粉碎回收系列	6

3.	说明书修善的准备工作	6

3.1	相关图纸的绘制	6

3.2	相关照片的拍摄	6

4.	进度计划	6

版本	8

说明书改善规划

为了丰富说明书的内容及加深说明书的深度，根据上级领导的指示加上技术支援相关同事的协助，我们编辑发行部门专门针对说明书进行全面彻底的改善，以此来进一步提升公司品牌形象的高度。

# 执行摘要

计划缘起

随着企业逐渐的壮大，新产品也逐步更新，公司新的形象也在展会上完美展示，为更好的提升信易影响力及加深新老客户对公司的印象，公司需要针对说明书进行一次丰富内容的工作，以此让客户能更透彻更全面的来了解、操作、维护机器。

预期成果

主要针对目前的说明书进行一些深度的增加，包括：相关安装步骤、图文排列优化、提升电路图清晰度、优化更替相关图片、修改完善过往版式之弊端、相关安装步骤增加、增加相关部件清洗步骤，以求能达到以下目的：

- 使公司拥有完整、专业的说明书

- 提升信易的形象品质

- 让客户更透彻更详细更方便的操作使用机器

主要负责人

专案统筹：张海林

专案执行：余海华、黄日斌（白燕涛、董云协助）

预计完成日期

2014-08-30

# 修改明细

## 除湿干燥系列

- 料斗干燥机SHD:（填写机型所需增加及修改的内容）

- 热风干燥送料组合SDL:

- 欧化料斗干燥机SHD-U:

- 欧化热风干燥送料组合SDL-U:

- 箱型干燥机CD:

- 转轮除湿机SD-H:

- 欧化除湿干燥送料组合SCD:

- 欧化除湿干燥组合SDD:

- 空压式干燥送料机SCAD

- PET结晶机SCR:

- 蜂巢式模具除湿机SMD-H:

- 冷冻式模具除湿机SMD-R:

- 冷风箱SACC:

## 供料输送系列

- 直结式真空填料机SAL

- 分离式真空填料机SAL-G

- 欧化直结式真空填料机SAL-U

- 欧化分离式真空填料机SAL-UG / UGP / 122 /124

- 柔性螺旋输送机SSC

- 正压空气填料机VL

- 小型中央供料站SCMD

## 混合拌料系列

- 欧化两料比例阀SPV-U

- 计量式色母混合机SCM/SCM-4

- 秤重式拌料混合机SGB

- 立式混合机SVM-U

- 欧化立式混合机SSM-U

- 静电除粉机SDS

- 金属侦测分离器SMS

## 冷热交换系列

- 油式模具控温机STM/STM-HT

- 经济型油式模具控温机STM-E

- 水式模具控温机STM-W/STM-PW/STM-HPW/MW

- 流量型水式模具控温机STM-WF

- 水油两用式模具控温机STM-W/O

- 速冷速热模温机STM-RHC

- 冷热一体模温机STC-W

- 水流分布器SFR

- 工业用冰水机SIC-W-R2

- 工业用冰水机SIC-A-R2

- 气冷式中央冰水主机SICC-A

- 工业冷风机SIAC

- 水冷式中央冰水主机SICC-W

- 环保冷媒变频风冷式冷水机SIIC-A-R2

## 粉碎回收系列

- 齿啃式粉碎机SG-14/24N/24T

- 慢速机边粉碎机SG-16N/20N

- 静音集中粉碎机SG-23/30

- 静音集中粉碎机SG-36

- 静音集中粉碎机SG-43

- 静音集中粉碎机SG-50

- 静音集中粉碎机SG-70

- 经济型集中粉碎机SG-23E/30E

- 经济型集中粉碎机SG-36E

- 边料粉碎机SGF-26/26E

- 破碎机SGS-S

- 全系列皮带输送机CB/CBD/PNL/PNL-MS/SV

# 说明书修善的准备工作

## 相关图纸的绘制（根据上述机型提出所需要绘制的相关图纸）

## 相关照片的拍摄（根据上述机型提出所需拍摄的相关照片）

# 进度计划

| 序号 | 项目 | 计划完成日期 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料准备(与制作同步进行) | 2014-03-30 | 黄日斌、余海华、董云 |
| 2 | 除湿干燥版式编排 | 2014-01-30 | 余海华 |
| 3 | 供料输送版式编排 | 2014-03-15 | 余海华 |
| 4 | 混合拌料版式编排 | 2014-04-30 | 余海华 |
| 5 | 冷热交换版式编排 | 2014-06-30 | 余海华 |
| 6 | 粉碎回收版式编排 | 2014-08-15 | 余海华 |
| 7 | 文字的编辑及确认(与制作同步进行) | 2014-08-30 | 余海华、张海林 |
| 8 | 文字的翻译及确认(与制作同步进行) | 2014-08-30 | 陈洁芳、陈副理 |
| 9 | 最终确认 | 2014-08-30 | 陈副理 |
| 7 | 上传相关服务器及网站 | 2014-08-30 | 余海华、董云 |

# 版本

| 版次 | 页 (P) 章 (C) | 说明 | 日期 部门/姓名 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 新文件 | 2013-10-15 CTC/TM/董云 |